Приложение 2

к приказу № 109

от 10.11.2021 года

План подготовки и проведения

Информационной программы на тему

патриотического воспитания для школьников

«Герои нашего времени…»

(в дистанционном режиме)

с.п. Нижнесортымский

17.11.2021 г.

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка сценария. | до 10.11.2021 | Режиссер-постановщик А.В. Щупова |
| 2 | Информация на сайте о проведенном мероприятии | до 24.11.2021 | Режиссер-постановщик А.В. Щупова Звукооператор М.А. Коковина |
| 3 | Разработка приказов к мероприятию | до 10.11.2021 | Зав. Отделом КДД Г.В.Гаах |
| 4 | Разработка плана подготовки и проведения мероприятия | до 10.11.2021 | Режиссер-постановщик А.В. Щупова |
| 5 | Съемка, монтаж мероприятия. | до 16.11.2021 | Звукооператор М.А. Коковина |
| 6 | Музыкальное и световое оформление мероприятия | до 15.11.2021 | Звукооператор М.А. Коковина |
| 7 | Репетиция с ведущими программы | 06.11.2021 09.11.2021 11.11.2021 13.11.2021 | Режиссер-постановщик А.В. Щупова |
| 8 | Видео трансляция программы на сайте и в группах Вконтакте, Инстаграмм КДЦ «Кристалл». | 17.11.2021 | Звукооператор М.А. Коковина |
| 9 | Подготовка информационно-аналитического отчёта о проведении мероприятия | до 24.11.2021 | Режиссер-постановщик А.В. Щупова |

исп. Щупова А.В.

режиссер-постановщик КДЦ