Приложение 2

к приказу

от «18» февраля 2022 года № 25

План  подготовки и проведения

праздничного  онлайн -  концерта (народного гуляния)

«Собирайся народ – Масленица идёт!»

06.03.2022 г. в 12.00

| № п/п | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий |
|  | Разработка сценария праздничного онлайн - концерта (народного гуляния) «Собирайся народ – Масленица идёт!», режиссура | до 18.02.2022 | Зав. отделом НТиНК С.Г. Пиндюрин |
|  | Разработка приказов, плана подготовки и проведения праздничного онлайн - концерта (народного праздника) | до 18.02.2022г. | Зав. отделом КДД Г.В. Гаах |
|  | Реклама мероприятия на сайте и соц. группах учреждения | до 28.02.2022 | Зав. отделом НТиНК С.Г. Пиндюрин Звукооператор М.А. Коковина |
|  | Предоставление концертных номеров. Отбор концертных номеров | до 25.02.2022г. в рабочем порядке | Зав. отделом НТиНК С.Г. Пиндюрин; Руководители коллективов самодеятельного искусства: М.А. Кириллова Д.Н. Минин Ф.Г. Алтынбаев Г.И. Переверзева Л.Г. Давлеткиреева С.С. Громова |
| 5. | Подбор музыкального материала: - музыкальное сопровождение - запись | до 03.03.2022 | Звукорежиссёр А.А. Сатвалов |
| 6. | Подготовка зрительного зала для съёмок | до 03.03.2022 | Зав. хозяйством И.М. Шиханова |
| 7. | Видеосъёмка ведущих концерта, концертных номеров | по отдельному графику | Звукооператор М.А. Коковина Звукорежиссёр А.А. Сатвалов |
| 8. | Монтаж концерта | до 05.03.2022 | Звукооператор М.А. Коковина |
| 9. | Организация выставки «Масленица» | 06.03.2022 | Руководитель самодеятельного коллектива Г.Р. Дарменова |
| 10. | Оформление сценической площадки | до 01.03.2022 | Художник - декоратор Л.Н. Коняева |
| 11. | Подготовка сценических костюмов | до 26.02.2022 | Зав.костюмерной Р.Б. Ашурова |
| 12. | Репетиции с ведущими и персонажами | 24.02-03.03.2022 | Зав. отделом НТиНК С.Г. Пиндюрин Звукорежиссёр А.А. Сатвалов, Ведущие, персонажи театрализованного действия |
| 13. | Видеотрансляция торжественного праздничного концерта в социальных группах КДЦ | 06.03.2022 в 12.00 | Звукооператор М.А. Коковина |
| 14. | Информационно – аналитический отчёт | 16.03.2022 | Зав. отделом НТиНК С.Г. Пиндюрин |

Исп. Гаах Галина Владимировна

Зав. отделом КДД

8(34638)70908